## Sheet1
1 - معلومات أساسية عن المخاطر |  |  |  |  | 2 - معلومات عن تقييم المخاطر |  |  |  |  | 3 - معلومات عن الاستجابة للمخاطر
رقم المخاطرة | وصف المخاطرة / بيان حدث المخاطرة | الشخص المسئول | تاريخ الابلاغ عن المخاطرة يوم - شهر - سنة | أخر تحديث يوم - شهر - سنة | الأثر مرتفع/متوسط/ منخفض | وصف الأثر | الإحتمال مرتفع/متوسط/ منخفض | الإطار الزمني قريب/متوسط/ بعيد المدى | حالة أنشطة الاستجابة لا توجد خطة/خطة غير مفعلة/خطة مفعلة/خطة مفعلة ومؤثرة | الإجراءات التي تمت | الإجراءات المستقبلية | حالة المخاطرة مغلقة/مفتوحة/ تحولت إلى مشكلة قائمة
ضع رقم متفرد للمخاطرة | ينص بيان حدث المخاطرة على (1) ما يمكن أن يحدث في المستقبل و (2) الأثر المحتمل لهذا على المشروع. لا يعتبر "المناخ" بيان بحدث المخاطرة. بينما عبارة "المناخ السيء ربما يؤدي إلى تأخير المشروع" تعتبر بيان لحدث المخاطرة. | اسم أو منصب عضو فريق العمل المسئول عن المخاطرة | ادخل تاريخ الابلاغ عن المخاطرة لأول مرة. | ادخل تاريخ تحديث حالة المخاطرة (وليس تحديث السجل بالكامل). | ادخل هنا أثر المخاطرة (مرتفع/ متوسط/منخفض) حسب تعريفات الأثر | أذكر الآثار المحدد للمخاطر على كل من الجدول الزمني للمشروع، والميزانية والنطاق، والجودة. ويمكن كذلك ذكر بعض الآثار الأخرى. | ادخل هنا (مرتفع/ متوسط/منخفض) حسب تعريفات الاحتمال | ادخل هنا قريب/متوسط/ بعيد المدى حسب تعريفات الإطار الزمني | ادخل هنا (توجد خطة/خطة غير مفعلة/خطة مفعلة/خطة مفعلة ومؤثرة ) | اذكر بحسب التسلسل الزمني الإجراءات التي تم اتخاذها للاستجابة للمخاطر. | اذكر الإجراءات التي سيتم اتخاذها في المستقبل للاستجابة للمخاطر. | أذكر ما إذا كانت المخاطرة لا تزال مفتوحة (بمعنى أنها قد تحدث ويجب إدارتها)، أو مغلقة (بمعنى أنها مرت وتم التعامل معها بنجاح)، أو تحولت إلى مشكلة قائمة (بمعنى أن المخاطرة قد حدثت بالفعل)
مثال م 1 | أسعار الخرسانة المسلحة قد ترتفع، وتؤدي إلى تعدي الميزانية المحددة للمشروع. | مدير توفير المواد الخام | 1 ديسمبر 2005 | 12 يناير 2006 | متوسط | ستزيد أسعار الخرسانة بنسبة تصل إلى 50% عن السعر المحدد في الميزانية مما يقد يؤدي إلى تجاوز الميزانية العامة للمشروع بحوالي 15%. | مرتفع | متوسط | خطة مفعلة | يناير 2006: تم مطالبة 10 موردين للخرسانة بضمان السعر إلا أن الطلب قوبل بالرفض. | 12- يانير 2006: تم بحث امكانية شراء المواد الخام الآن وتخزينها لحين الحاجة اليها | مفتوحة
مثال م 2 | أحد الموردين الرئيسيين قد يخسر قضية جارية وينهي نشاطه، مما قد يؤديي إلى البحث عن مورد جديد وبالتالي قد يتسبب في تأخير المشروع. | مدير المشروع | 15 ديسمبر 2006 | 12 يناير 2006 | مرتفع | ايجاد مورد جديد، والتفاوض بشأن التعاقد، والبدء من جديد من المقدر أن يؤخر المشروع لمدة 6 أشهر. | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | 12 يناير 2006: الاجتماع مع المورد لمناقشة البدائل. 15 يناير 2006: تم الاتصال بموردين آخرين لبحث امكانية التوريد. 20 يناير 2006: تم إعداد خطة طوارئ وطلب عروض في حالة إفلاس المورد الحالي. 25 مارس 2006: تم نقل المخاطرة إلى مشكلة قائمة - خسر المورد الدعوى وأعلن إفلاسه. | لا ينطبق | تحولت إلى مشكلة قائمة
م1
م2
م3
م4
م5
م6
م7
م8
م9
م10
م11
م12
م13
م14
م15
م16
م17
م18
م19
م20
م21
م22
م23
م24
م25
م26
م27
م28
م29
م30
م31
م32
م33
م34
م35
م36
م37
م38
م39
م40
م41
م42
م43
م44
م45
م46
م47
م48
م49
م50
م51
م52
م53
م54
م55
م56
م57
م58
م59
م60
م61
م62
م63
م64
م65
م66
م67
م68
م69
م70
م71
م72
م73
م74
م75
م76
م77
م78
م79
م80
م81
م82
م83
م84
م85
م86
م87
م88
م89
م90
م91
م92
م93
م94
م95
م96
م97
م98
م99
م100
يستخدم هذا السجل لتسجيل وتتبع المخاطر في المشروع. والمخاطر هي أشياء قد تحدث أو لا تحدث في المستقبل وربما يكون لها أثر على نجاح المشروع. ويشمل هذا السجل كافة المخاطر التي تم تحديدها خلال مدة المشروع بما في ذلك تلك المخاطر التي مرت ولم تعد تمثل تهديداً للمشروع، وتلك التي تم الوقاية منها أو تقليل أثرها، وتلك التي أصبحت مشكلات قائمة. لا تقم بحذف المعلومات الخاصة بالمخاطر من هذا السجل فهو سجل دائم لمخاطر المشروع.
إرشادات:
1. قم بإعداد أول سجل للمخاطر عند اعتماد خطة المشروع وذلك باستخدام الجزء الخاص بالمخاطر في خطة المشروع كمحتوى مبدئي.
2. قم بتغيير عنوان هذا المستند بالضغط على قائمة "استعراض" في قائمة الأدوات واختيار "رأس وتزييل الصفحة" ثم اختيار "تعديل رأس الصفحة".
3. يجب تسجيل المخاطر النشطة خلال فترة ما في تقرير الحالة الخاص بالمشروع عن هذه الفترة وفقاً لحدود التقرير عن المخاطر الموضحة في خطة إدارة المخاطر.
4. تحديد المخاطر الجديدة وتحديث هذا السجل يجب أن يكون جزء من عملية مستمرة لإدارة المخاطر ذات أدوار ومسئوليات محددة. انظر النموذج الخاص بخطة إدارة المخاطر لمقترحات في هذا الصدد.
5. يجب تخصيص رقم فريد لكل مخاطرة (انظر العمود في الجانب الأيمن) لا يتغير على مدار المشروع ويستخدم في تقرير الحالة الخاص بالمشروع، نموذج تحديد المخاطر ونموذج تقييم المخاطر، ونموذج أثر المخاطر.
6. يجب أن يكون هناك تعريفات محددة للمصطلحات مثل مرتفع، متوسط، منخفض، على المدى القريب، المدى المتوسط، المدى البعيد. أنظر خطة إدارة المخاطر للاطلاع على تعريفات مقترحة.
7. إذا كان هناك شيء يحدث بالفعل فإنه يعتبر مشكلة قائمة وليس مخاطرة. ضع كافة المخاطر التي أصبحت مشكلات قائمة في عملية إدارة المشكلات القائمة وسجل المشكلات القائمة، ولكن لا تحذفها من هذا السجل. وفي هذه الأحوال كما هو موضح في المثال (م2) لاحقاً تكون الأعمدة الخاصة بالاحتمال، والإطار الزمني، حالة أنشطة الاستجابة، والإجراءات المستقبلية المخططة غير منطبقة، أما بالنسبة لحالة المخاطرة فتدون "تحولت إلى مشكلة قائمة".