## Sheet1
اسم المشروع - تقرير الحالة
أعد هذا التقرير:
التاريخ:
رقم المخاطرة | بيان حدث المخاطرة | درجة المخاطرة هذه المرة | درجة المخاطرة المرة السابقة | فترة وجود المخاطرة في تقرير الحالة (بالاسبو) | حالة أنشطة الاستجابة لا توجد خطة/خطة غير مفعلة/خطة مفعلة/خطة مفعلة ومؤثرة | الشخص المسئول | وصف لأنشطة الاستجابة
ضع رقم متفرد للمخاطرة | ينص بيان حدث المخاطرة على (1) ما يمكن أن يحدث في المستقبل و (2) الأثر المحتمل لهذا على المشروع. لا يعتبر "المناخ" بيان بحدث المخاطرة. بينما عبارة "المناخ السيء ربما يؤدي إلى تأخير المشروع" تعتبر بيان لحدث المخاطرة. |  |  | ادخل تاريخ تحديث حالة المخاطرة (وليس تحديث السجل بالكامل). | ادخل هنا (توجد خطة/خطة غير مفعلة/خطة مفعلة/خطة مفعلة ومؤثرة ) | اذكر اسم عضو الفريق المسئول عن المخاطرة | اذكر بحسب التسلسل الزمني الإجراءات التي تم اتخاذها للاستجابة للمخاطر. لا تشمل هذه الأنشطة تقييم المخاطر.
مثال م 1 | أسعار الخرسانة المسلحة قد ترتفع، وتؤدي إلى تعدي الميزانية المحددة للمشروع. | 15 | 15 | 12 يناير 2006 | خطة مفعلة | مدير المشتريات | يناير 2006: تم مطالبة 10 موردين للخرسانة بضمان السعر إلا أن الطلب قوبل بالرفض.
م 1
م 2
م 3
م 4
م 5
م 6
م 7
م 8