## المخطط الزمني
التوقيت الزمني لمراحل التعداد (Census Phases Time Table)
م | الأعمال Tasks | الواجبات Duties | 2009/2008 | [6 empty] | 2010/2009 | [11 empty] | 2011/2010
|  |  | سبتمبر (September) | اكتوبر (October) | نوفمبر (November) | ديسمبر (December) | يناير (January) | فبراير (February) | مارس (March) | ابريل (April) | مايو (May) | يونيو (June) | يوليو (July) | اغسطس (August) | سبتمبر (September) | اكتوبر (October) | نوفمبر (November) | ديسمبر (December) | يناير (January) | فبراير (February) | مارس (March) | ابريل (April) | مايو (May) | يونيو (June) | يوليو (July) | اغسطس (August) | سبتمبر (September) | اكتوبر (October) | نوفمبر (November) | ديسمبر (December)
|  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | الأعمال التحضيرية Preparatory Work | لجنة الدعاية والإعلام Publicity & Media Committee | bar: 10 to 3; 10 to 12
لجنة التنسيق مع دول مجلس التعاون Coordination with GCC Countries Committee
لجنة تصميم الإستمارات Forms Design Committee | bar: 10 to 12; 5 to 7
لجنة تصميم الجداول Tables Design Committee | bar: 12 to 2
لجنةالتعاريف والتعليمات Definitions & Instructions Committee | bar: 1 to 3; 5 to 6
لجنة دراسة الإحتياجات Requirements Study Committee | bar: 1 to 5
لجنة اعداد الأدلة والتصانيف Manuals & Classifications Committee | bar: 10 to 1; 5 to 6
لجنة متابعة الطباعة Printing Monitoring Committee | bar: 2 to 3; 5 to 6
لجنة الخرائط Maps Committee | bar: 2; 5 to 7
لجنة توزيع الاحمال ومجالات العمل Tasks and Fields Distribution Committee | bar: 5 to 8
لجنة الإعداد للتدريب والنتائج الأولية Training & Preliminary Results Committee | bar: 8; 11; 2; 6
لجنة اختيار العاملين بالميدان Field Employees Selection Committee | bar: 8; 10; 1 to 2
لجنة توثيق الاعمال Documentation Committee | bar: 1 to 3; 10 to 3; 7 to 12
2 | اعادة التقسيم Re-distribution | اعادة تقسيم المناطق والمربعات Regions & Squares Redistribution | bar: 9 to 3
تحديث المناطق والمربعات Regions and Squares Updating | bar: 11 to 1
3 | التجربة القبلية Prior Experiment | العمل الميداني Field Work | bar: 4
مراجعة وادخال وتنقية بيانات Data Review, Entry and Revision | bar: 4
تقييم النتائج Results Assessment | bar: 5
4 | جمع البيانات Data Collection | اولا : المباني First: Building | bar: 10 to 11
ثانيا: الوحدات السكنية والاسر والمنشآت ,Second: Housing Unites Households& Enterprises | bar: 12 to 1
ثالثا: تعداد المنشآت Third: Enterprises Census | bar: 2 to 3
رابعا: عد السكان Fourth: Population Counting | bar: 4
5 | المراجعة المكتبية والترميز والادخال Office Review, Codification & Entry | الاستلام والتسلم Reception | bar: 5
المراجعة المكتبية Office Review | bar: 5 to 6
الترميز Codification | bar: 6 to 7
تنقية البيانات Data Revision | bar: 8
6 | استخراج النتائج Results Extraction | دراسة منطقية البيانات وقياس جودتها واعتماد النتائج واستخراج الجداول Study of Data Logic, Quality Measurement, Results Approval and Tables Extraction | bar: 9 to 12
7 | التجهيز الالي Automatic Provision | الدعم التقني والبرمجة والتجهيز ,Technical Support Programming and Provision
الادخال Entry | bar: 4; 7 to 8